## Feuille 1
Tâche | Propriétaire | État | Date de début | Date de fin | Notes
Lire et comprendre le sujet | Alexandre LAKOMY clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Analyse & préparation
Identifier les rôles (Admin / Utilisateur) | Alexandre LAKOMY clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Analyse & préparation
Définir les cas d’usage (Use Cases) | Alexandre LAKOMY clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Analyse & préparation
Définir le cadre de la supervision | Alexandre LAKOMY clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Analyse & préparation
Définir le format du fichier (JSON) | Alexandre LAKOMY clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Analyse & préparation
Concevoir le diagramme de Gantt | Alexandre LAKOMY clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-17 | 2025-09-25 | Conception
Concevoir le schéma réseau | Alexandre LAKOMY | Terminé | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Conception
Concevoir le diagramme de classes | clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-17 | 2025-09-25 | Conception
Concevoir le diagramme des Use Cases | Alexandre LAKOMY | Terminé | 2025-09-17 | 2025-09-25 | Conception
Création de la base de données | clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-25 |  | Base de Données
Ajout des tables | clement3970@gmail.com | Terminé | 2025-09-25 |  | Base de Données
Création site web basique | Alexandre LAKOMY | Terminé | 2025-09-25 |  | Interface Web
Faire l'interconnexion Web/BDD | Alexandre LAKOMY clement3970@gmail.com | En cours | 2025-09-25 |  | Interface Web & Base de Données
Récupération données NAS - Test | Alexandre LAKOMY | Terminé | 2025-10-09 |  | Test de récupération OID
Définir chaque OIDs nécessaire | clement3970@gmail.com Alexandre LAKOMY | En cours | 2025-10-09
Ajouter/Supprimer/Modifier machine |  | À faire | 2025-10-09 |  | Développement du module Supervision
Gérer les OIDs |  | À faire | 2025-10-09 |  | Développement du module Supervision
Seuil |  | À faire | 2025-10-09 |  | Développement du module Supervision
Template |  | À faire | 2025-10-09 |  | Développement du module Supervision
Création des machines virtuelles |  | À faire | 2025-10-16 |  | Machines Virtuelles
Configuration des machines virtuelles |  | À faire | 2025-10-16 |  | Machines Virtuelles
Implémenter la journalisation |  | À faire | 2025-10-24 |  | Développement du module Logs & Alertes
Implémenter la détection de seuils |  | À faire | 2025-10-24 |  | Développement du module Logs & Alertes
Implémenter la détection d'alertes |  | À faire | 2025-10-24 |  | Développement du module Logs & Alertes
Page de consultation des machines supervisées |  | À faire | 2025-10-24 |  | Interface Utilisateur
Page de consultation des alertes |  | À faire | 2025-11-13 |  | Interface Utilisateur
Page de consultation des logs |  | À faire | 2025-11-13 |  | Interface Utilisateur
Page de consultation des historiques |  | À faire | 2025-11-13 |  | Interface Utilisateur
Test à effectuer |  | À faire | 2025-11-27 |  | Tests